## tips
版本	编号	功能	提出时间	完成时间	负责人	备注
Crowdroid2.5.0-pre2	1	添加图片共享			wangliang	已完成
	2	去除google翻译功能		11年11月3日	wangchangsen	暂时使用Bing翻译代替
	3	搜狐表情显示功能添加		11年11月3日	wangliang/zhangyuqing	Sohu为题供API有关表情的，利用本地表情实现该功能
Crowdroid2.5.1	1	加强错误消息	11年11月7日	11年11月7日	wangliang	“400″:BadRequest“401″:Unauthorized“402″:PaymentRequired“403″:Forbidden“404″:NotFound“500″:InternalServerError“501″:NotImplemented“502″:BadGateway“503″:ServiceUnavailable“504″:GatewayTime-out“505″:HTTPVersionnotsupported
	2	暂时去除follow5微博服务	11年11月7日	11年11月7日	wangchangsen
	3	发布信息时Multi-Tweet的定制		11年11月11日	wangliang	该操作不会影响Settings里面Multi-Tweet的设置，仅仅对本次发布信息同步到哪些服务器有作用
	4	Oauth认证的处理流程的改变		11年11月15日	wangliang/wangchangsen	支持没有默认浏览器下的Oauth认证
	5	改变Crowdroid中头像的显示		11年11月17日	zhangyuqing/wangchangsen	有imageView改为WebView显示
Crowdroid2.5.2	1	支持对CFB重要度显示				针对CFB的API对私信附件及重要度的支持，Crowdroid添加相应的处理
	2	支持对CFB私信多附件显示	11年12月08日	11年12月08日	wangliang	完成
	3	Twitter随便看看功能添加	11年12月08日	11年12月12日	zhangyuqing	完成
Crowdroid2.6.1	1	添加腾讯微博“转播热榜”的功能			zhangyuqing	完成
	2	新增收藏功能，设置收藏、取消收藏及显示收藏列表			zhangyuqing	完成
	3	新增新浪微博、腾讯微博与搜狐微博在发布微博时插入话题的功能			zhangyuqing	完成
	4	CFB附件图标显示功能添加			zhangyuqing	完成
	5	获取更多信息翻页布局的修改			tianyu/hangyuqing	完成
	6	随便看看自动更新功能添加			zhangyuqing	完成
	7	Tencent添加转推数及评论数修改			tianyu/zhangyuqing	完成
Crowdroid2.6.2	1	添加CFB表情功能	12年01月12日	12年01月12日	zhangyuqing	完成
	2	新增CFB转发并评论当前作者与原作者	12年01月12日	12年01月12日	zhangyuqing	完成
	3	新增CFB评论列表及评论通知功能的添加	12年01月17日	12年01月17日	zhangyuqing	完成
	4	新增CFB话题功能的添加	12年01月17日	12年01月17日	zhangyuqing	完成
	5	新增下载更新版本后自动提示是否安装功能	12年01月18日	12年01月18日	zhangyuqing	完成
	6	新增插入@人名功能	12年01月31日	12年01月31日	tianyu	完成
	7	新增百度在线翻译及设置自动翻译功能	12年01月31日	12年02月01日	zhangyuqing	翻译为中-日、中-英、日-中、英-中
	8	新增设置应用软件版本功能	12年02月06日	12年02月06日	zhangyuqing	自动、中、日、英
	9	新增Twitter推荐用户功能	12年02月15日	12年02月15日	zhangyuqing	完成
	10	新增Twitter查看转推微博列表及所有转推的用户列表	12年02月16日	12年02月17日	zhangyuqing	首页OK

## fixed bugs
版本	编号	漏洞	最终效果	提出时间	完成时间	负责人	备注
Crowdroid2.5.0-pre2	1	Sohu:转推信息时，如果用户没有输入转推理由，根据本地语言自动添加转推理由。中文：转推；英文及其它语言：Retweet。	不根据语言进行处理，直接给出理由“转推”。	11年10月31日	11年10月31日	wangliang	已完成
	2	Sohu:第一次转推信息时，显示正常；多次转推时，会重复出现转推涉及到的用户名。	转推信息不重复出现涉及转推的用户名。	11年10月31日	11年10月31日	wangliang	已完成 / 问题的原因：API给出的status作为转推的理由，而在进行转推时，把涉及到转推的用户名放在status里面传给服务器，所以看到的效果是涉及转推的用户名出现的多次。
	3	Moto机型中的imagebutton修复	使几个button的面积看上去一样	11年11月03日	11年11月03日	wangchangsen
	4	Imgur上传图片方式的修改		11年11月03日	11年11月03日	zhangyuqing	完成 / 匿名上传方式在国内已经被禁用，所以采用认证方式的图片上传。
	5	Sina部分图片显示异常的修改	显示正常	11年11月04日	11年11月04日	zhangyuqing	完成
	6	ProgressDialog异常的修复	强制退出不再出错	11年11月04日	11年11月04日	wangliang/zhangyuqing	完成
Crowdroid2.5.1	1	sohu 的授权fc错误修复	从授权页面返回时，fc错误不在出现	11年11月07日	11年11月07日	wangchangsen	完成
	2	Tencent粉丝列表与好友列表翻页修改	翻页获得正确数据	11年11月07日	11年11月07日	zhangyuqing	完成
	3	Tencent显示Profile返回Error修改	无出错提示，	11年11月09日	11年11月09日	zhangyuqing	完成Tencent无用户Relation，单独处理
	4	国内版本添加账户时跳转顺序出错		11年11月09日	11年11月09日	wangliang	清除Follow5代码后，添加账户时跳转地址不对
	5	Crowdroid优化，Java对象定义修改		11年11月10日	11年11月10日	zhangyuqing
	6	针对发私信功能的Debug修复		11年11月11日	11年11月11日	zhangyuqing	完成
	7	腾讯添加账户修改	正常添加账户	11年11月11日	11年11月11日	zhangyuqing	Oauth认证url改变
	8	Tencent的profile中关注和被关注的修改			11年11月16日	zhangyuqing
	9	android2.2以上timeline中空白大的问题			11年11月17日	wangchangsen
	10	自动更新没有效果	可以自动更新	11年11月18日	11年11月18日	wangliang	原因：在代码中没有执行相关的自动更新操作
	11	Crowdroid图片显示、时间显示等问题	时间显示在转发内容的下面	11年11月18日	11年11月18日	wangchangsen
	12	Tencent FavoriteTimeLine中收藏设置的修改		11年11月18日	11年11月18日	zhangyuqing
	13	Twitter的Profile显示正常，却出现“Error”的提示		11年11月18日	11年11月18日	wangliang	原因：在ProfileActivity中对Twitter进行了不该做的通信操作。
	14	Notification提醒功能的部分修改		11年11月22日	11年11月22日	wangliang/zhangyuqing
	15	Twitter的ReplyHistory显示时强制终止		11年11月28日	11年11月28日	wangliang	原因是在修改用户头像的表示方法后，没有修改相应的数据。
Crowdroid2.5.1	1	Sina话题分类显示的修复		11年12月01日	11年12月01日	liulingyu	完成
	2	CFB \Twitter 链接url有关全角空白问题的修复		11年12月05日	11年12月05日	zhangyuqing	完成
	3	发布图片后，只要有图片显示，链接地址去除		11年12月06日	11年12月06日	zhangyuqing	完成
	4	CFB服务器通信时间测试及修改		11年12月08日	11年12月08日	zhangyuqing	完成
	5	Twitter服务器Notification修复		11年12月09日	11年12月09日	zhangyuqing
	6	Twitter服务器List 翻页布局修复		11年12月11日	11年12月11日	zhangyuqing
	7	AutoRefersh 不影响Notification的修改		11年12月12日	11年12月12日	wangliang
	8	GPS定位功能的修改		11年12月13日	11年12月13日	zhangyuqing	精度问题仍然存在
Crowdroid2.6.1	1	修正腾讯微博发送私信出错的问题				zhangyuqing	完成
	2	去除新浪微博发送私信的功能（actionDailog）				liulingyu	完成
	3	修正Crowdroid for Business中附件下载的问题				zhangyuqing	完成
	4	修正Crowdroid for Business 附件作为链接图片显示问题的及普通图片显示位置的问题与发布微博时的布局问题				zhangyuqing	完成
	5	修正新浪微博、腾讯微博、Twitter在发布微博时，链接地址的字数统计问题				zhangyuqing	完成
	6	修正Crowdroid for Business 主页微博显示布局				zhangyuqing	完成
	7	修正Crowdroid for Business 转发、评论、回复评论、插入话题等问题				Liulingyu/zhangyuqing	完成
Crowdroid2.6.2	1	修复腾讯转发兼评论的功能		12年01月12日	12年01月12日	zhangyuqing	完成
	2	显示文本字体的大小调整		12年01月12日	12年01月12日	Tianyu	完成
	3	登录界面布局的修改，spinner控件居中，公司版权信息居界面底部，设置字体大小的修改，适应高分辨率的显示设置		12年01月17日	12年01月17日	Tianyu	完成
	4	转推信息附件与图片的显示问题的修复		12年01月17日	12年01月17日	zhangyuqing	完成
	5	Logout停止通信的操作修改		12年01月17日	12年01月17日	zhangyuqing	完成
	6	登录界面，版权链接问题的处理		12年01月19日	12年01月19日	zhangyuqing	完成
	7	修改Sina、Tencent、Sohu 有关显示大图预览的问题		12年01月19日	12年01月19日	zhangyuqing	完成
	8	修复有关Notification评论出错，退出终止通信及Android Market Twitter的bugs		12年01月30日	12年01月30日	zhangyuqing	完成
	9	修改转推信息包含gps定位信息		12年02月06日	12年02月06日	zhangyuqing	完成
	10	多账户登录的服务器不一致的问题修复		12年02月13日	12年02月13日	zhangyuqing	完成
	11	修复CFB@人名乱码问题		12年02月13日	12年02月13日	zhangyuqing	完成
	12	Android4.0 Dialog显示的界面修改		12年02月21日	12年02月21日	zhangyuqing	完成
	13	修改Twitter的用户名显示		12年02月21日	12年02月22日		完成
	14	Twitter的是否收藏初始状态修复		12年02月22日	12年02月22日		完成